WZÓR UMOWY NR IZ.272.8.2017

zawarta w dniu  ………. r. w Nałęczowie, pomiędzy: Gminą Nałęczów z siedzibą w Nałęczowie,   ul. Lipowa 3,  NIP 7162656792 reprezentowaną przez

Pana Andrzeja Ćwieka - Burmistrza Nałęczowa

- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

- firmą: ……………………..

mającą siedzibę: …………………………- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,

reprezentowaną przez: ………………………..

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego do wykonania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronice kolonia od km 0+004 do km 0+500.

2.Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2

1. Na przedmiot Umowy określony w ( 1 składa się zakres rzeczowy:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej na działce nr 342/1 położonej w miejscowości Bronice Kolonia od km 0+004 do km 0+500. w następujących parametrach:

- klasa techniczna „D”

- prędkość projektowa 30 km/h

- szerokość jezdni 5,0 m – 3,5 m

- kategoria ruchu KR 1-2

- obciążenia 80 kN.

Droga o przekroju szlakowym jednostronnym szerokość nawierzchni zmienna od 3,50 m do 5,00 m o nawierzchni bitumicznej z poboczami ziemnymi szerokości 0,75 m. Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Zakres robót obejmuje :

- wykonanie robót przygotowawczych (prace pomiarowe, zabezpieczenie gazociągu i kabla telefonicznego, karczowanie krzaków)

- wykonanie robót ziemnych 1 156,10 m3.

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 zagęszczonego mechanicznie grubości po zagęszczeniu 10 cm 2 326,70 m2.

- wykonanie nawierzchni bitumicznej szerokości 3,50 – 5,00 m na powierzchni 2 126,70 m2.

- wykonanie zjazdów na posesje po lewej i prawej stronie o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 14 szt. (do granicy pasa drogowego) 190,87 m2  .

- oznakowanie pionowe szt. 8,

- plantowanie skarp wykopów i nasypów 814,53 m2 ,

- roboty porządkowe.

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S PN-EN o gr. 5 cm dla KR 1-2.

- górna warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 10 cm.

- dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5Mpa gr 15 cm.

- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego grubości 10 cm. wg PN –B -11113:1996.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia prac : z chwilą podpisania umowy.

2. Termin zakończenia prac : 30.11.2017 r.

§ 4.

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wraz z podatkiem VAT na kwotę w wysokości: …………. (słownie: ……………………………………).

2. Kwota określona w ust.1 zawiera wszystkie koszty i wszystkie elementy wynagrodzenia oraz całą wartość robót i materiałów, związanych z realizacją zadania.

3. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy nie może być wyższe niż określone w ust. 1.

§ 5

1. Rozliczenie robót i płatność będzie następować za faktycznie wykonany i zaakceptowany przez Zamawiającego zakres robót.

2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego robót, płatną w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania i zaakceptowania przez Zamawiającego.

§ 6

1.Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z technologią określoną w § 2.

2. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym umową dotyczy również:

a) organizacji budowy;

b) uporządkowanie placu budowy

( 7

1. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować plac budowy, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

3. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował i usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady i śmieci.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot  Umowy z materiałów własnych.

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat lub aprobatę techniczną.

§ 9

Wykonawca udziela ….. miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie licząc od daty odbioru końcowego.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za niewykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 3 pkt 2 w wysokości 0,05 % całkowitej wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% całkowitej wartości umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- Za opóźnienie w realizacji płatności, o której mowa w § 5, pkt 2 niniejszej umowy w wysokości 0,05% całkowitej wartości umowy za każdy dzień zwłoki;

- Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie z winy Wykonawcy w wysokości 20% całkowitej wartości umowy.

3.Zarówno w przypadku zwłoki jak i odstąpienia od umowy Zamawiający niezależnie od kar umownych może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na ogólnych zasadach odpowiedzialności kontraktowej, przewyższającego kary umowne.

§ 11

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

- wystąpienia istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia,

- zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

a) klęsk żywiołowych,

b) warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,

- zmiany obowiązującej stawki VAT z tym, że wynagrodzenie netto pozostaje niezmienione,

- zaistnienia potrzeby wykonania prac dodatkowych, nie objętych niniejszą umową koniecznych do jej prawidłowego wykonania, szczególnie tych, bez których nie zostałyby osiągnięte zakładane cele kontraktu na roboty budowlane,

- istotne zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- wystąpienia nieprzewidzianej zmiany podwykonawców,

- wystąpienia nieprzewidzianej zmiany osób upoważnionych do kontaktowania i nadzorowania umowy,

- ograniczenia zakresu robót w sytuacji, gdy Zamawiający zaniecha ich wykonania oraz zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy o ich wartość. W powyższym przypadku Wykonawca przy udziale Zamawiającego przygotuje protokół na dzień rezygnacji, w którym zostaną wyszczególnione roboty, w których zamawiający zrezygnował oraz wysokość kwoty netto, o którą zostanie obniżone wynagrodzenie..

§  12

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§  13

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 14

Umowę niniejszą sporządza się w 3 egzemplarzach, w tym 2 dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

...........................................	...........................................